ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВЫНОСУ/ПЕРЕУСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ СВЯЗИ

«Комплексная жилая застройка с объектами социальной, инженерной инфраструктуры. 1 очередь строительства» по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино».

| Наименование объекта | «Комплексная жилая застройка с объектами социальной, инженерной инфраструктуры. 1 очередь строительства» по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино». |
| --- | --- |
| Заказчик | ООО СЗ «РКС-Нахабино» |
| Подрядная организация | Определяется по итогам тендерных процедур |
| Вид работ | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по выносу/демонтажу/переустройству наружных сетей связи (НСС) |
| Зоны работ | Территория жилой застройки |
| Общие сведения | Вынос/демонтаж/переустройство линий связи выполнить в соответствии с техническими условиями АО «Фортекс» № У-135 от 22.07.2024г. и актуальными отраслевыми документами. |
| Тип сооружений связи, подлежащих переустройству | Кабельная канализация, слаботочные сети связи |
| Особые условия | Строительство/вынос/переустройство линий связи выполнить в соответствии с техническими условиями № У-135 от 22.07.2024г. и актуальными отраслевыми документами. |
| Состав и этапность проведения работ | Разработка основных технических решений с выделением II этапов выноса. I этап: Разработка рабочей документации; Согласование рабочей документации с АО «Фортекс» и другими заинтересованными организациями, с учетом выполнения в II этапа II этап: Оформление разрешительной документации (ордер); Строительно-монтажные работы (вынос-демонтаж сетей) первого этапа; III этап: Получение справок о выполнении ТУ (актов технической приемки); Сдача выполненных работ по первому этапу работ с предоставлением полного комплекта исполнительной документации и актов выполненных работ. IV этап: Строительно-монтажные работы (вынос-демонтаж сетей) второго этапа; V этап: Получение справок о выполнении ТУ (актов технической приемки); Сдача выполненных работ по первому этапу работ с предоставлением полного комплекта исполнительной документации и актов выполненных работ. |
| Сроки проведения работ | - Разработка основных технических решений (II этапа) включая согласование с АО «Фортекс» - 7 рабочих дней; - Разработка рабочей документации – 10 рабочих дней; - Согласование с АО «Фортекс» и другими заинтересованными организациями, с учетом выполнения в II этапа – 10 рабочих дней; - Оформление разрешительных документов на право производства работ 5 рабочих дней; - Строительно-монтажные работы (I этап) – 20 рабочих дней; - Переключение I этапа (включая узел примыкания ответвления ПАО «Вымпелком» - 5 рабочих дней; Оформление исполнительной документации и получении справки о выполнении I этапа работ – 5 рабочих дней. |
| Границы ответственности и технические параметры в месте прокладки кабеля | Зоной ответственности на сети связи являются все технические средства и сооружения связи, оборудование, принадлежащее операторам/сторонам/ |
| Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | - Инженерно-геологические изыскания; - Инженерно-геодезические изыскания; - Вертикальная планировка; - Технические условия АО «Фортекс» № У-135 от 22.07.2024г.; - Схема планировочной организации земельного участка; - Предварительная схема выноса сетей связи. |
| Отчётная документация | Исполнительная документация – 1 экз. бумажном виде и 1 экз. в электронном виде. |
| Примечание | В объем работ подрядчика входит оформление разрешительной документации на выполнение строительно-монтажных работ. |