## Лист1
Приложение № 1
Состав и стоимость Работ Разработка концепции благоустройства в соответсвии с АГР: на объекте, имеющем адресный ориентир: ул. Автозаводская, вл. 24, корп. 1
№ п/п | Этапы | Наименование Работ | Цена | Сроки | Примечание
1 | ЭТАП 1. КОНЦЕПЦИЯ | Альбом Концепция с текстовым и графическим описанием идеи проекта в формате *.pdf и общая 3d модель территории в *.skp: -Схема ситуационного плана; - Схема действующих ограничений на территории - Схема инсоляции территории - Схема генерального плана - Схема транспортной и пешеходной логистики - Функциональное зонирование территории - Аксонометрические виды территории на - Виды на территорию с человеческого роста - Подборка аналогов по озеленению, освещению, покрытиям, подтверждение бюджетных параметров МАФ, навигации, поясняющих общее стилистическое направление благоустройства территории Этап включает проработку одного варианта концепции, с 2-мя корректировками по замечаниям Заказчика |  | 2 недели + 1 неделя - согласование с Заказчиком | Прописать условия авансирования и оплаты.
2 | ЭТАП 2. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ | Альбом Детализированной концепции в формате *.pdf и чертежи генплана в формате *.dwg: - Генеральный план благоустройства территории - Подбор типов мощения, включая схему предлагаемой раскладки мощения и принципиальные узлы - Освещение территории, включая: - подбор приборов функционального и декоративного освещения - схема расстановки приборов на плане благоустройства - светотехнический расчет - спецификация осветительного оборудования и аксессуаров - Озеленение территории, включая: - план озеленения территории - ассортиментная ведомость растений с количеством - календарь декоративности растений - Малые архитектурные формы: - подбор типовых МАФ - разработка индивидуальных МАФ - план расстановки МАФ - Навигация на территории: - система навигации для пешеходов и автомобилей - внешний вид навигации на территории - схема размещения конструкций навигационных и информационных элементов; Укрупненные ТЭП; |  | 2 недели после согласования работ по этапу 1 + 1 неделя - согласование с Заказчиком | Прописать условия авансирования и оплаты (при необходимости)
3 | ЭТАП 3 ВИЗУАЛИЗАЦИИ | ФОТОРЕАЛИСТИЧНЫЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА – 6 ШТ. Вид точек визуализации согласовать с отделом маркетинга Заказчика. |  | 1 неделя с момента согласования работ по этапу 2 | Прописать условия авансирования и оплаты.
*Итого: |  |  | 0
Заказчик ООО СЗ «Паритет» |  |  | Подрядчик
Генеральный директор
управляющей организации
ООО «РКС-Москва»
___________/__________/ |  |  | ____________/__________/
М.П. |  |  | М.П.