## Лист1
Приложение № 1
к Договору № ___
от ______________
Состав и стоимость Работ 781 проезд. Съезд на Симоновскую набережную: имеющем адресный ориентир: ул. Автозаводская, вл. 24, корп. 1
№ п/п | Стадия | Наименование Работ | Цена | Сроки | Примечание
1 | Разработка проектной документации | Состав разделов проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", а также в соответствии с ТЗ |  | 2 месяца | Прописать условия авансирования и оплаты.
2 | Получение Положительного заключения экспертизы в ГАУ «Мосгосэкспертиза» | Сопровождение заказчика при прохождении экспертизы проектной документации, снятие замечаний. |  | В соответствии с регламентными сроками экспертизы | Прописать условия авансирования и оплаты (при необходимости)
3 | Разработка рабочей документации | Выполнить детализацию технических решений, в соответствии с утвержденной Проектной Документацией, в объеме необходимом для выполнения Строительства объекта. |  | 3 месяца | Прописать условия авансирования и оплаты.
*Итого: |  |  | 0
Заказчик ООО СЗ «Паритет» |  |  | Подрядчик
Генеральный директор
управляющей организации
ООО «РКС-Москва»
___________/__________/ |  |  | ____________/__________/
М.П. |  |  | М.П.